## Sprint dia a dia
Planejamento da Sprint - Módulo de Obrigações Sprint reduzida de 1 semana focada em refatoração, calendário, documentos, WhatsApp e limpeza de legado. | Planejamento da Sprint - Módulo de Obrigações Sprint reduzida de 1 semana focada em refatoração, calendário, documentos, WhatsApp e limpeza de legado. | Planejamento da Sprint - Módulo de Obrigações Sprint reduzida de 1 semana focada em refatoração, calendário, documentos, WhatsApp e limpeza de legado. | Planejamento da Sprint - Módulo de Obrigações Sprint reduzida de 1 semana focada em refatoração, calendário, documentos, WhatsApp e limpeza de legado. | Planejamento da Sprint - Módulo de Obrigações Sprint reduzida de 1 semana focada em refatoração, calendário, documentos, WhatsApp e limpeza de legado. | Planejamento da Sprint - Módulo de Obrigações Sprint reduzida de 1 semana focada em refatoração, calendário, documentos, WhatsApp e limpeza de legado. | Planejamento da Sprint - Módulo de Obrigações Sprint reduzida de 1 semana focada em refatoração, calendário, documentos, WhatsApp e limpeza de legado.
Dia | Foco | Objetivo | Atividades do dia | Entrega esperada | Critério de aceite | Status
Dia 1 | Mapeamento e decisões | Entender o fluxo atual e fechar o fluxo oficial da sprint. | Revisar cadastro da obrigação, documento esperado, vínculo com empresa, geração de tarefa, anexo, leitura do robô, envio ao cliente e baixa. Separar regra válida de legado. Validar exemplos reais: folha, FGTS, PGDAS, IRPJ/CSLL e recibo de salário. | Mapa técnico do fluxo, lista de decisões e lista de funções/componentes legado. | Existe uma definição clara do fluxo que continuará no sistema e do que será removido. | Não iniciado
Dia 2 | Regras de obrigação | Corrigir e centralizar competência, vencimento e geração de tarefas. | Validar mês base anterior e vigente, dia fixo, dia útil, mensal, trimestral, anual e múltiplas datas anuais. Conferir geração no dia 27, deduplicação e vínculo por regime tributário. | Regras centrais revisadas e exemplos reais validados. | Obrigação mensal, anual e por dia útil geram tarefa com competência e vencimento corretos. | Não iniciado
Dia 3 | Documentos e robô | Melhorar o reconhecimento dos documentos esperados. | Revisar PDFs reais, cadastrar modelos, marcar áreas de CNPJ e competência, testar upload e corrigir identificação de obrigação, cliente e competência. Evitar dependência do nome do arquivo. | Central de documentos com leitura mais segura e correção manual clara. | O robô lê apenas as áreas marcadas e não sugere obrigação errada para documentos modelo configurados. | Não iniciado
Dia 4 | Calendário operacional | Reformular o calendário como visão de controle das obrigações. | Mostrar vencimentos por data, agrupar obrigações em collapses, listar empresas dentro de cada obrigação, exibir status visual e manter tarefas comuns do dia separadas. | Calendário operacional com obrigações e tarefas do dia em uma visão clara. | O calendário permite identificar o que vence no dia, por obrigação, cliente e status. | Não iniciado
Dia 5 | WhatsApp, legado e fechamento | Validar integração, remover legado e preparar fechamento da sprint. | Testar vínculo obrigação/tarefa/cliente no WhatsApp, revisar envio piloto, remover funções antigas, testar fluxo ponta a ponta e preparar resumo da sprint. | Fluxo demonstrável, legado crítico removido e pendências registradas. | O fluxo completo pode ser apresentado com início, meio, fim e histórico mínimo. | Não iniciado

## Backlog priorizado
Backlog Priorizado Itens organizados por prioridade para controlar o escopo da sprint. | Backlog Priorizado Itens organizados por prioridade para controlar o escopo da sprint. | Backlog Priorizado Itens organizados por prioridade para controlar o escopo da sprint. | Backlog Priorizado Itens organizados por prioridade para controlar o escopo da sprint. | Backlog Priorizado Itens organizados por prioridade para controlar o escopo da sprint.
Prioridade | Tema | Item | Resultado esperado | Observações
Alta | Refatoração | Centralizar regras de competência e vencimento | Menos duplicidade e menor risco de cálculo divergente. | Base para todo o fluxo.
Alta | Geração automática | Validar job do dia 27 e evitar duplicidade | Tarefas geradas automaticamente sem ação do usuário. | Registrar log da execução.
Alta | Robô | Ler CNPJ e competência apenas nas áreas marcadas | Reconhecimento mais estável por documento modelo. | Evitar dependência do nome do arquivo.
Alta | Documentos | Melhorar vínculo documento, cliente e competência | Upload em lote com correção manual rápida. | Exibir motivo de falha com clareza.
Média | Calendário | Reformular visão operacional | Obrigações agrupadas e tarefas comuns no mesmo dia. | Collapses fechados por padrão.
Média | WhatsApp | Preparar envio/vínculo com cliente | Primeiro fluxo funcional ou piloto validado. | Não substituir e-mail se instável.
Média | Auditoria | Criar logs mínimos | Histórico rastreável da obrigação até o envio. | Inclui falhas e correções manuais.
Baixa | Visual | Ajustes finos de UI e ortografia | Tela mais clara e menos ambígua. | Fazer após estabilizar regras.
Baixa | Relatórios | Painel gerencial completo | Indicadores consolidados. | Fora do escopo principal da semana.

## Checklist final
Checklist Final da Sprint Use esta aba no encerramento para validar se a sprint está pronta para apresentação. | Checklist Final da Sprint Use esta aba no encerramento para validar se a sprint está pronta para apresentação. | Checklist Final da Sprint Use esta aba no encerramento para validar se a sprint está pronta para apresentação.
Pergunta de validação | Resposta | Observações
A obrigação gera tarefa corretamente?
A competência está correta?
O vencimento técnico está correto?
O vencimento legal está correto?
O documento esperado está cadastrado?
O robô identifica cliente e competência?
O usuário consegue corrigir manualmente?
O calendário mostra a operação do dia?
O histórico registra o que aconteceu?
Existe alguma função legado ainda visível?
O WhatsApp está pronto, piloto ou pendente?