RELATÓRIO DE ENTREGA

Entrega da Sprint

10/08/2026 a 21/08/2026

Integra Contador, Simples Nacional, obrigações e evolução da experiência operacional

| 189 testes aprovados | 24 migrations | 84/88 tarefas concluídas | APROVADO gate local |
| --- | --- | --- | --- |

Status: pronto para homologação

Consolidado em 21/08/2026

# Resumo executivo

Esta sprint consolidou a base fiscal do Grow Finance Hub, com a integração Integra Contador, o início da automação do Simples Nacional/PGDAS-D, o fortalecimento das permissões de tarefas e uma revisão ampla da experiência operacional dos módulos internos.

RESULTADO O gate local oficial de entrega (npm run verify:deploy) foi aprovado em 21/08/2026. A entrega está tecnicamente consistente para revisão e homologação.

ATENÇÃO A ativação do provedor real do SERPRO permanece condicionada às informações contratuais, ao mTLS e aos testes não locais descritos em Pendências e bloqueios.

# Visão geral da entrega

| Frente | Resultado principal | Status |
| --- | --- | --- |
| Integra Contador | Fundação fiscal, conexão, trial, monitoramento e piloto de Caixa Postal. | Entregue |
| Simples Nacional | PGDAS-D incorporado à obrigação e à tarefa do cliente. | Entregue |
| Obrigações | Dashboard, filtros, documentos, reconhecimento e vencimentos. | Entregue |
| Operação | Tarefas, calendário, clientes e solicitações revisados. | Entregue |
| Produção SERPRO | Contrato, mTLS, carga e E2E autenticado ainda requerem confirmação. | Condicionado |

# Escopo entregue

## 1. Integra Contador

Novo módulo fiscal com rota, navegação, feature flag organizacional e configuração também disponível em Configurações.

Fluxos de conexão, validação, saúde da integração e modo de demonstração/trial.

Fundação backend com autenticação, autorização, normalização, retry, rastreamento, uso e logging seguro.

Edge Functions separadas para API interna, worker e monitoramento.

Piloto de Caixa Postal e situação fiscal por cliente.

Jobs, idempotência, retenção, auditoria, monitoramento de consumo e reprocessamento controlado.

Exceções encaminhadas para tarefas e obrigações existentes, sem criar uma fila operacional paralela.

Matriz de segurança, contratos internos, runbook e testes unitários, integração, SQL/RLS e E2E preparados.

## 2. Simples Nacional e PGDAS-D

Fluxo de automação vinculado às obrigações e tarefas de cada cliente.

Dossiê de apuração com receita interna e externa, atividade, receita classificada, folha R12 e fonte dos dados.

Validação, preparação, apuração, declaração/transmissão e acompanhamento de estados do PGDAS-D.

Automação disponível dentro da tarefa correspondente, reduzindo navegação paralela.

Regime de apuração retirado das opções automatizáveis nesta etapa.

Vínculo com obrigações padrão do sistema e geração da instância ligada ao dossiê.

Consolidação de modelos duplicados preservando vínculos, datas e clientes, com correção do vínculo canônico da DEFIS.

## 3. Obrigações e Central de Documentos

Dashboard com pendências, próximos vencimentos, atrasos, quadros por obrigação e navegação direta para a entrega.

Filtros recolhíveis por busca, cliente, obrigação, setor e status.

Catálogo mestre, lista de entregas e Central de Documentos revisados visualmente.

Reconhecimento de PDF ampliado com terceira área de recorte para título e pré-filtro de obrigações prováveis.

Upload em lote, pré-validação, reconhecimento, vínculo, baixa operacional e publicação no portal.

Suporte a imagens e arquivos nos modelos de mensagens, além de histórico, leitura, protocolo e tentativas multicanal.

Opção de antecipar ou postergar vencimentos em fins de semana.

Remoção da frase 'esperamos que estejas bem' das mensagens e correções de duplicidade e geração tardia.

## 4. Tarefas e permissões

Revisão da autorização por organização, setor e capacidade, com Edge Function canônica para mutações.

Testes de grants, RLS, auditoria e mutações, além de correções de acesso ao setor Geral.

Automação do Simples Nacional incorporada ao detalhe da tarefa.

Revisão visual do workspace, Kanban, lista, filtros, agrupamentos, arquivo e cartões.

Preservação de drag-and-drop, agrupamentos por obrigação, origens, responsáveis e histórico.

## 5. Calendário

Agenda operacional por período, criticidade, setor, status e obrigação.

Calendário mensal reposicionado acima da agenda; calendário à esquerda e agenda do dia à direita em telas amplas.

Agrupamento por data, obrigação e cliente, com acesso à tarefa relacionada.

Revisão visual de filtros, lista diária e estados vazios.

## 6. Clientes, Solicitações e experiência geral

Carteira de clientes revisada para alto volume, mantendo tabela responsiva, busca, filtros e navegação.

Módulo de Solicitações reorganizado com lista lateral, editor por seções e campos dinâmicos.

Correção da sobreposição entre 'Obrigatório' e o botão de exclusão de campo.

Padronização de cabeçalhos, cartões, foco por teclado, responsividade e hierarquia nos módulos principais.

Ajustes gerais em sidebar, layout, dashboard, configurações, usuários e portal do cliente.

## 7. Segurança, qualidade e operação

Matrizes de segurança de banco, Edge Functions e Storage atualizadas.

Validação de variáveis de ambiente para a integração fiscal.

Contrato automatizado do fluxo de entrega de obrigações.

Tipos Supabase regenerados e CI ampliada para validar o contrato operacional antes do build.

# Banco de dados e backend

Foram adicionadas 24 migrations entre 12/08 e 21/08, cobrindo:

hardening de permissões de tarefas;

fundação, conexão, jobs, consumo, monitoramento, retenção e trial do Integra Contador;

Caixa Postal e roteamento operacional;

automação do Simples Nacional e fluxo PGDAS-D;

vínculo com obrigações padrão e tratamento de duplicidades;

ativos de mensagens, limpeza de texto padrão e correção canônica da DEFIS.

## Edge Functions

integra-contador-module

integra-contador-worker

integra-contador-monitor

task-actions

Também foram ampliadas grow-obligations-module, whatsapp-ticket-actions e as bibliotecas compartilhadas de WhatsApp, autorização e Integra Contador.

# Evidências de validação

GATE LOCAL APROVADO npm run verify:deploy executado em 21/08/2026 sem falhas bloqueantes.

| Validação | Resultado |
| --- | --- |
| Variáveis obrigatórias | Aprovado |
| ESLint | Aprovado |
| Testes | 57 arquivos / 189 testes aprovados |
| Contrato de entrega | Validado |
| Build Vite | Concluído |

Observação: o build mantém o aviso não bloqueante de chunks acima de 500 kB, especialmente na página de Obrigações. Não houve erro de compilação.

# Estado da especificação Integra Contador

PROGRESSO 84 de 88 tarefas marcadas como concluídas. Quatro tarefas permanecem abertas.

| ID | Pendência | Natureza |
| --- | --- | --- |
| T067 | Testes adicionais da API de monitoramento e permissões. | Teste |
| T069 | E2E gerencial de monitoramento e reprocessamento. | E2E |
| T078 | Referência com 5.000 clientes, percentis, cache e SLA de fila. | Carga |
| T080 | Catálogo, header JWT, contratação, limites, bilhetagem e evidência de mTLS. | Externa |

# Pendências e bloqueios para produção real

Confirmar no contrato SERPRO os IDs e versões dos serviços, limites, preços e procurações necessárias.

Validar a divergência entre os headers jwt_token e x-jwt-assertion no ambiente contratado.

Confirmar execução mTLS com certificado A1 no runtime escolhido.

Executar e registrar o teste de carga com 5.000 clientes.

Executar os cenários E2E autenticados de monitoramento e reprocessamento.

Confirmar aplicação das migrations e versões das Edge Functions no Supabase de produção.

Homologar PGDAS-D com credenciais e contribuintes autorizados antes da transmissão real.

# Estado do repositório

| Branch | 013-integra-contador |
| --- | --- |
| Commit existente | 9c0aa76 — aprimora fluxo de obrigações e entregas multicanal (11/08/2026) |
| Working tree | Contém o restante da sprint, incluindo arquivos modificados e não rastreados. |
| Publicação | Nenhum commit, push ou pull request foi criado nesta consolidação. |
| Higiene | Artefatos temporários de QA, renders, test-results, .codex e inspeções devem ser revisados antes do stage. |

# Checklist recomendado de entrega

Concluído — Consolidar escopo e evidências da sprint.

Concluído — Executar o gate oficial verify:deploy.

Pendente — Revisar arquivos temporários e separar evidências que devem ser versionadas.

Pendente — Revisar o diff final por domínio.

Pendente — Aplicar migrations em homologação e executar testes SQL/RLS.

Pendente — Confirmar versões das Edge Functions em homologação.

Pendente — Executar smoke test autenticado dos fluxos principais.

Pendente — Criar commits da sprint com divisão coerente por domínio.

Pendente — Abrir pull request com este relatório e as pendências externas.

Pendente — Obter aprovação funcional antes da ativação do provedor real.

# Critério de aceite sugerido

HOMOLOGAÇÃO A sprint pode ser aceita para homologação porque o gate local está verde e os fluxos principais estão implementados.

PRODUÇÃO REAL A liberação do Integra Contador deve permanecer protegida por feature flag até o fechamento das quatro tarefas pendentes e das confirmações contratuais do SERPRO.