## Dia 01
Dia 1 — Diagnóstico de uso
Entender as principais dificuldades da tela atual antes de definir mudanças.
Responsável | Status do dia | Observações gerais
Não iniciado
Atividades do dia
Atividade |  |  | Situação
1. Acompanhar usuários executando tarefas reais no Kanban e na lista. |  |  | Pendente
2. Registrar onde há demora, dúvida, erro ou excesso de cliques. |  |  | Pendente
3. Mapear como o usuário procura tarefas e identifica prioridades. |  |  | Pendente
4. Levantar problemas dos cards, filtros, colunas e painel lateral. |  |  | Pendente
5. Separar problemas de interface, performance e regra de negócio. |  |  | Pendente
6. Priorizar os problemas por impacto e frequência. |  |  | Pendente
Entrega esperada
Diagnóstico priorizado dos problemas e fluxos críticos.
Critérios de aceite
1. Ao menos três fluxos reais observados. |  |  | Pendente
2. Problemas classificados por impacto e frequência. |  |  | Pendente
3. Lista validada com representantes da operação. |  |  | Pendente
Dependências e atenção
Disponibilidade de usuários e acesso a dados representativos.

## Dia 02
Dia 2 — Definição do fluxo
Definir como deve funcionar a experiência principal da tela de tarefas.
Responsável | Status do dia | Observações gerais
Não iniciado
Atividades do dia
Atividade |  |  | Situação
1. Desenhar o fluxo de localizar, abrir, editar, mover e concluir uma tarefa. |  |  | Pendente
2. Definir quais informações devem aparecer sem abrir o card. |  |  | Pendente
3. Definir quais ações serão rápidas e quais exigirão o painel lateral. |  |  | Pendente
4. Revisar diferenças entre Lista e Kanban. |  |  | Pendente
5. Validar permissões, origens e estados da tarefa. |  |  | Pendente
6. Registrar decisões e itens fora do escopo da sprint. |  |  | Pendente
Entrega esperada
Fluxo-alvo aprovado para Lista, Kanban e detalhe.
Critérios de aceite
1. Fluxo cobre início, meio, fim e erros. |  |  | Pendente
2. Regras de negócio preservadas. |  |  | Pendente
3. Produto e operação aprovam o fluxo. |  |  | Pendente
Dependências e atenção
Diagnóstico do Dia 1 concluído.

## Dia 03
Dia 3 — Estrutura visual
Organizar a hierarquia da tela e reduzir a poluição visual.
Responsável | Status do dia | Observações gerais
Não iniciado
Atividades do dia
Atividade |  |  | Situação
1. Reorganizar cabeçalho, alternância Lista/Kanban e botão Nova tarefa. |  |  | Pendente
2. Definir posição e prioridade de busca, filtros e arquivo. |  |  | Pendente
3. Revisar espaçamentos, tamanhos, cores e contraste. |  |  | Pendente
4. Definir largura e comportamento das colunas. |  |  | Pendente
5. Reduzir elementos repetidos ou pouco úteis nos cards. |  |  | Pendente
6. Validar o layout em resolução comum e notebook. |  |  | Pendente
Entrega esperada
Estrutura visual pronta para implementação.
Critérios de aceite
1. Ações principais têm destaque claro. |  |  | Pendente
2. Tela permanece legível em notebook. |  |  | Pendente
3. Origem, status e prioridade não se confundem. |  |  | Pendente
Dependências e atenção
Fluxo-alvo do Dia 2.

## Dia 04
Dia 4 — Busca
Permitir localizar tarefas rapidamente por informações conhecidas.
Responsável | Status do dia | Observações gerais
Não iniciado
Atividades do dia
Atividade |  |  | Situação
1. Implementar busca por título da tarefa. |  |  | Pendente
2. Incluir busca por cliente e responsável. |  |  | Pendente
3. Adicionar atraso curto para evitar requisições a cada tecla. |  |  | Pendente
4. Exibir estado de carregamento durante a busca. |  |  | Pendente
5. Criar mensagens claras para vazio e nenhum resultado. |  |  | Pendente
6. Testar acentos, termos parciais e limpeza da busca. |  |  | Pendente
Entrega esperada
Busca funcional na Lista e no Kanban.
Critérios de aceite
1. Tarefa conhecida encontrada em até 10 segundos. |  |  | Pendente
2. Busca não causa excesso de requisições. |  |  | Pendente
3. Resultados são consistentes nas duas visualizações. |  |  | Pendente
Dependências e atenção
Endpoints devem aceitar pesquisa filtrada.

## Dia 05
Dia 5 — Filtros
Permitir recortes simples e combináveis da operação.
Responsável | Status do dia | Observações gerais
Não iniciado
Atividades do dia
Atividade |  |  | Situação
1. Criar filtro por status. |  |  | Pendente
2. Criar filtros por responsável, setor e origem. |  |  | Pendente
3. Adicionar filtros por prioridade e prazo. |  |  | Pendente
4. Mostrar chips dos filtros ativos. |  |  | Pendente
5. Adicionar ação Limpar filtros. |  |  | Pendente
6. Garantir que filtros sejam aplicados no backend. |  |  | Pendente
Entrega esperada
Painel de filtros simples e funcional.
Critérios de aceite
1. Filtros podem ser combinados. |  |  | Pendente
2. Filtros ativos ficam visíveis. |  |  | Pendente
3. Limpar filtros restaura a visão inicial. |  |  | Pendente
Dependências e atenção
Consulta backend preparada para os campos.

## Dia 06
Dia 6 — Visões rápidas
Facilitar a identificação do trabalho prioritário de cada usuário.
Responsável | Status do dia | Observações gerais
Não iniciado
Atividades do dia
Atividade |  |  | Situação
1. Criar visão Minhas tarefas. |  |  | Pendente
2. Criar visão Atrasadas. |  |  | Pendente
3. Criar visão Hoje. |  |  | Pendente
4. Criar visão Esta semana. |  |  | Pendente
5. Manter a visão selecionada visível. |  |  | Pendente
6. Validar contadores e combinação com filtros. |  |  | Pendente
Entrega esperada
Atalhos operacionais de prioridade.
Critérios de aceite
1. Atrasos aparecem em um clique. |  |  | Pendente
2. Minhas tarefas respeita o usuário autenticado. |  |  | Pendente
3. Contadores correspondem aos resultados exibidos. |  |  | Pendente
Dependências e atenção
Busca e filtros dos Dias 4 e 5.

## Dia 07
Dia 7 — Cards do Kanban
Simplificar os cards sem perder informação importante.
Responsável | Status do dia | Observações gerais
Não iniciado
Atividades do dia
Atividade |  |  | Situação
1. Exibir título com limite e leitura adequada. |  |  | Pendente
2. Exibir cliente, prazo, responsável e prioridade. |  |  | Pendente
3. Identificar claramente a origem da tarefa. |  |  | Pendente
4. Destacar tarefas atrasadas e próximas do prazo. |  |  | Pendente
5. Remover adornos ou informações sem uso operacional. |  |  | Pendente
6. Testar cards com títulos e nomes longos. |  |  | Pendente
Entrega esperada
Novo padrão de card implementado.
Critérios de aceite
1. Card é compreensível sem ser aberto. |  |  | Pendente
2. Atrasos são reconhecidos visualmente. |  |  | Pendente
3. Conteúdo longo não quebra o layout. |  |  | Pendente
Dependências e atenção
Estrutura visual aprovada no Dia 3.

## Dia 08
Dia 8 — Colunas e navegação
Melhorar a leitura e navegação do Kanban com grande volume.
Responsável | Status do dia | Observações gerais
Não iniciado
Atividades do dia
Atividade |  |  | Situação
1. Revisar largura e espaçamento das colunas. |  |  | Pendente
2. Exibir contador por status. |  |  | Pendente
3. Criar estados vazios úteis. |  |  | Pendente
4. Implementar carregamento progressivo ou paginação por coluna. |  |  | Pendente
5. Revisar rolagem horizontal e vertical. |  |  | Pendente
6. Manter cabeçalhos de coluna visíveis durante a navegação. |  |  | Pendente
Entrega esperada
Kanban navegável e estável em alto volume.
Critérios de aceite
1. Colunas não travam com volume real. |  |  | Pendente
2. Contadores correspondem ao banco. |  |  | Pendente
3. Rolagem não perde o contexto do status. |  |  | Pendente
Dependências e atenção
Cards do Dia 7 finalizados.

## Dia 09
Dia 9 — Detalhe da tarefa
Permitir consultar e editar sem perder o contexto do quadro.
Responsável | Status do dia | Observações gerais
Não iniciado
Atividades do dia
Atividade |  |  | Situação
1. Abrir a tarefa em painel lateral. |  |  | Pendente
2. Organizar identificação, descrição, responsável, prazo e prioridade. |  |  | Pendente
3. Separar anexos, vínculos e histórico em seções claras. |  |  | Pendente
4. Manter origem e regras da tarefa visíveis. |  |  | Pendente
5. Preservar filtros e posição ao fechar o painel. |  |  | Pendente
6. Tratar carregamento e falha dos detalhes. |  |  | Pendente
Entrega esperada
Painel lateral completo e organizado.
Critérios de aceite
1. Abrir e fechar não recarrega o quadro. |  |  | Pendente
2. Campos importantes ficam no primeiro nível. |  |  | Pendente
3. Falhas são comunicadas com opção de tentar novamente. |  |  | Pendente
Dependências e atenção
Fluxo definido no Dia 2.

## Dia 10
Dia 10 — Ações rápidas
Reduzir cliques nas atualizações mais frequentes.
Responsável | Status do dia | Observações gerais
Não iniciado
Atividades do dia
Atividade |  |  | Situação
1. Permitir alterar responsável rapidamente. |  |  | Pendente
2. Permitir alterar prazo e prioridade. |  |  | Pendente
3. Permitir mudança de status pelo painel. |  |  | Pendente
4. Mostrar salvamento em andamento e confirmação. |  |  | Pendente
5. Bloquear submissões repetidas. |  |  | Pendente
6. Atualizar card e contadores após salvar. |  |  | Pendente
Entrega esperada
Edição rápida dos principais campos.
Critérios de aceite
1. Alterações comuns usam no máximo dois cliques. |  |  | Pendente
2. Nenhuma alteração é duplicada. |  |  | Pendente
3. Interface reflete o valor confirmado no banco. |  |  | Pendente
Dependências e atenção
Painel lateral do Dia 9.

## Dia 11
Dia 11 — Movimentação no Kanban
Tornar a mudança de status segura e previsível.
Responsável | Status do dia | Observações gerais
Não iniciado
Atividades do dia
Atividade |  |  | Situação
1. Revisar arrastar e soltar entre todas as colunas. |  |  | Pendente
2. Exibir área de destino e feedback visual. |  |  | Pendente
3. Bloquear nova movimentação durante o salvamento. |  |  | Pendente
4. Reverter o card se o backend retornar erro. |  |  | Pendente
5. Atualizar contadores após sucesso. |  |  | Pendente
6. Validar permissões e transições proibidas. |  |  | Pendente
Entrega esperada
Drag and drop confiável.
Critérios de aceite
1. Nenhuma falha ocorre silenciosamente. |  |  | Pendente
2. Erro devolve o card à coluna anterior. |  |  | Pendente
3. Transições respeitam as regras de negócio. |  |  | Pendente
Dependências e atenção
Ações e atualização de cache do Dia 10.

## Dia 12
Dia 12 — Lista de tarefas
Oferecer uma visão compacta para consulta em volume.
Responsável | Status do dia | Observações gerais
Não iniciado
Atividades do dia
Atividade |  |  | Situação
1. Definir colunas essenciais da lista. |  |  | Pendente
2. Adicionar ordenação por prazo, prioridade e criação. |  |  | Pendente
3. Reutilizar busca, filtros e visões rápidas. |  |  | Pendente
4. Abrir o mesmo painel lateral ao selecionar uma tarefa. |  |  | Pendente
5. Implementar paginação ou carregamento progressivo. |  |  | Pendente
6. Testar leitura, seleção e navegação por teclado. |  |  | Pendente
Entrega esperada
Visualização em lista compacta e funcional.
Critérios de aceite
1. Ordenação funciona sem carregar tudo no front. |  |  | Pendente
2. Lista e Kanban mostram os mesmos dados. |  |  | Pendente
3. Abertura preserva filtros e página. |  |  | Pendente
Dependências e atenção
Componentes compartilhados dos dias anteriores.

## Dia 13
Dia 13 — Performance
Evitar carregamento excessivo e lentidão em dados reais.
Responsável | Status do dia | Observações gerais
Não iniciado
Atividades do dia
Atividade |  |  | Situação
1. Medir tempo e volume das consultas atuais. |  |  | Pendente
2. Paginar e filtrar no backend. |  |  | Pendente
3. Revisar cache e deduplicação do TanStack Query. |  |  | Pendente
4. Eliminar requisições sequenciais independentes. |  |  | Pendente
5. Testar com volume semelhante ao de produção. |  |  | Pendente
6. Registrar métricas antes e depois. |  |  | Pendente
Entrega esperada
Tela otimizada e métricas registradas.
Critérios de aceite
1. Carregamento inicial em até 2 segundos no cenário definido. |  |  | Pendente
2. Nenhuma lista completa é baixada só para filtrar no front. |  |  | Pendente
3. Mudanças não geram requisições duplicadas. |  |  | Pendente
Dependências e atenção
Fluxos funcionais concluídos até o Dia 12.

## Dia 14
Dia 14 — Acessibilidade e responsividade
Garantir uso confortável em diferentes telas e formas de navegação.
Responsável | Status do dia | Observações gerais
Não iniciado
Atividades do dia
Atividade |  |  | Situação
1. Testar navegação por teclado e ordem de foco. |  |  | Pendente
2. Revisar contraste e estados de foco. |  |  | Pendente
3. Garantir rótulos acessíveis nos controles. |  |  | Pendente
4. Testar notebook e resoluções menores. |  |  | Pendente
5. Revisar painel lateral e filtros em telas estreitas. |  |  | Pendente
6. Corrigir cortes, sobreposições e áreas de clique pequenas. |  |  | Pendente
Entrega esperada
Tela responsiva e acessível nos fluxos principais.
Critérios de aceite
1. Fluxo principal funciona por teclado. |  |  | Pendente
2. Não há conteúdo essencial cortado. |  |  | Pendente
3. Controles possuem foco visível e rótulos claros. |  |  | Pendente
Dependências e atenção
Interface funcional e estável.

## Dia 15
Dia 15 — Validação e fechamento
Validar a experiência completa e preparar a entrega da sprint.
Responsável | Status do dia | Observações gerais
Não iniciado
Atividades do dia
Atividade |  |  | Situação
1. Executar roteiro ponta a ponta com usuários. |  |  | Pendente
2. Testar busca, filtros, Kanban, lista, detalhe e atualizações. |  |  | Pendente
3. Corrigir bloqueios e problemas de alta prioridade. |  |  | Pendente
4. Registrar pendências não críticas. |  |  | Pendente
5. Revisar critérios de aceite dos 15 dias. |  |  | Pendente
6. Documentar entrega e próximos passos. |  |  | Pendente
Entrega esperada
Versão validada e relatório de encerramento.
Critérios de aceite
1. Fluxo principal aprovado sem bloqueios críticos. |  |  | Pendente
2. Critérios prioritários atendidos. |  |  | Pendente
3. Pendências possuem prioridade e responsável. |  |  | Pendente
Dependências e atenção
Entregas dos Dias 1 a 14.