## Resumo
Sprint UX de Tarefas — Planejamento revisado
Revisão baseada no planejamento original e nas funcionalidades efetivamente presentes no projeto em 13/08/2026.
Dia | Foco revisado | Status atual | Avanço | Prioridade | Evidência principal | Próxima ação
1 | Diagnóstico e inventário real | Concluído | 100% | Alta | Diagnóstico aplicado diretamente em KanbanPage, TarefasPage e componentes de detalhe. | Formalizar validação com usuários da operação e registrar métricas de tempo/cliques.
2 | Fluxo unificado de tarefas | Concluído | 100% | Alta | TaskDetailSheet, KanbanTaskDetailSheet e especificações de revisão de permissões. | Validar o fluxo final com produto e representantes dos setores.
3 | Hierarquia visual e consistência | Concluído | 100% | Alta | AppLayout, index.css, KanbanPage e remoção central do ModuleContextPill. | Executar revisão visual em resoluções menores e tema escuro.
4 | Busca consistente | Parcial | 75% | Alta | Busca integrada em KanbanPage e TarefasPage; filtragem ainda é majoritariamente derivada no cliente. | Criar endpoint/RPC paginado com search e validar debounce, loading e consistência.
5 | Filtros operacionais | Parcial | 83.33% | Alta | Filtros disponíveis no Kanban; a consulta ainda carrega conjunto amplo antes do recorte local. | Centralizar filtros em query/RPC e garantir contadores provenientes do banco.
6 | Visões rápidas | Parcial | 58.33% | Média | Dashboard reformulado e filtro de responsável no Kanban. | Adicionar presets persistentes na tela de tarefas e testes de contagem.
7 | Cards e agrupamento | Concluído | 100% | Alta | KanbanTaskCard e grupos empilhados implementados no KanbanPage. | Testar com títulos extremos, alto contraste e zoom de navegador.
8 | Colunas e alto volume | Parcial | 83.33% | Alta | Layout das colunas e agrupamento concluídos; não há virtualização/paginação completa por coluna. | Implementar carregamento progressivo e medir FPS/tempo com volume real.
9 | Detalhe em painel lateral | Concluído | 100% | Alta | KanbanTaskDetailSheet e TaskDetailSheet usados nas duas visões. | Adicionar teste E2E de abertura por calendário, lista e Kanban.
10 | Edição e ações rápidas | Concluído | 100% | Alta | Seletores de responsável e edição presentes nos componentes de detalhe e Kanban. | Validar concorrência após implantação completa da migração canônica.
11 | Movimentação e concorrência | Parcial | 66.67% | Crítica | Migração harden_task_permissions criada; banco conectado ainda diverge em version/deleted_at. | Implantar migração em ambiente controlado e executar testes de conflito/rollback.
12 | Lista operacional | Parcial | 66.67% | Alta | TarefasPage e TaskDetailSheet funcionais; ordenação/paginação server-side ainda pendentes. | Criar consulta paginada compartilhada com o Kanban.
13 | Performance e arquitetura de dados | Parcial | 41.67% | Crítica | Dashboard simplificado e consultas paralelas em módulos revisados; páginas de tarefas ainda mantêm estado/fetch próprios. | Criar hook canônico com TanStack Query, paginação e telemetria de tempo/volume.
14 | Acessibilidade e responsividade | Parcial | 66.67% | Média | Sidebar, AppLayout e controles receberam ajustes; auditoria formal de acessibilidade não executada. | Rodar Axe/Lighthouse e roteiro manual de teclado em Lista, Kanban e detalhe.
15 | Homologação e fechamento | Pendente | 8.333% | Crítica | Lint e build passam; validações técnicas pontuais foram feitas, mas não há homologação completa registrada. | Executar homologação formal, documentar evidências e criar plano de correção residual.
Resumo da execução | Quantidade
Dias concluídos | 6
Dias parciais | 8
Dias pendentes | 1

## Dia 01
Dia 1 — Diagnóstico e inventário real
Consolidar os problemas observados e o estado atual da experiência de tarefas.
Responsável | Status do dia | Prioridade | Evidência / estado atual
Equipe de Produto e Desenvolvimento | Concluído | Alta | Diagnóstico aplicado diretamente em KanbanPage, TarefasPage e componentes de detalhe.
Atividades revisadas
Atividade |  |  |  | Situação
1. Revisar os fluxos reais de Lista, Kanban e detalhe. |  |  |  | Concluído
2. Mapear excesso de informação no Backlog e inconsistências entre colunas. |  |  |  | Concluído
3. Separar problemas de UX, performance e autorização. |  |  |  | Concluído
4. Priorizar cards, filtros, navegação e painel lateral. |  |  |  | Concluído
5. Registrar riscos de tarefas sem responsável e setor Geral. |  |  |  | Concluído
6. Consolidar decisões tomadas durante a implementação. |  |  |  | Concluído
Resultado já alcançado
Diagnóstico aplicado diretamente em KanbanPage, TarefasPage e componentes de detalhe.
Próxima ação para concluir o dia
Formalizar validação com usuários da operação e registrar métricas de tempo/cliques.
Critério de encerramento atualizado
Entrega implementada; falta apenas preservar regressão por testes e validação operacional.

## Dia 02
Dia 2 — Fluxo unificado de tarefas
Definir uma experiência consistente para localizar, abrir, editar, mover e concluir.
Responsável | Status do dia | Prioridade | Evidência / estado atual
Equipe de Produto e Desenvolvimento | Concluído | Alta | TaskDetailSheet, KanbanTaskDetailSheet e especificações de revisão de permissões.
Atividades revisadas
Atividade |  |  |  | Situação
1. Unificar acesso ao detalhe por painel lateral. |  |  |  | Concluído
2. Preservar Lista e Kanban como visões da mesma tarefa. |  |  |  | Concluído
3. Definir informações essenciais visíveis no card. |  |  |  | Concluído
4. Manter ações complexas no painel lateral. |  |  |  | Concluído
5. Revisar origens, estados e permissões. |  |  |  | Concluído
6. Documentar decisões no Spec Kit de permissões. |  |  |  | Concluído
Resultado já alcançado
TaskDetailSheet, KanbanTaskDetailSheet e especificações de revisão de permissões.
Próxima ação para concluir o dia
Validar o fluxo final com produto e representantes dos setores.
Critério de encerramento atualizado
Entrega implementada; falta apenas preservar regressão por testes e validação operacional.

## Dia 03
Dia 3 — Hierarquia visual e consistência
Reduzir poluição visual e alinhar tarefas ao padrão atual dos módulos.
Responsável | Status do dia | Prioridade | Evidência / estado atual
Equipe de Produto e Desenvolvimento | Concluído | Alta | AppLayout, index.css, KanbanPage e remoção central do ModuleContextPill.
Atividades revisadas
Atividade |  |  |  | Situação
1. Reorganizar cabeçalho e alternância Lista/Kanban. |  |  |  | Concluído
2. Simplificar filtros e controles secundários. |  |  |  | Concluído
3. Padronizar cards, espaçamentos e bordas. |  |  |  | Concluído
4. Criar visual agrupado e empilhado para obrigações. |  |  |  | Concluído
5. Padronizar o AppLayout administrativo. |  |  |  | Concluído
6. Remover componentes decorativos redundantes. |  |  |  | Concluído
Resultado já alcançado
AppLayout, index.css, KanbanPage e remoção central do ModuleContextPill.
Próxima ação para concluir o dia
Executar revisão visual em resoluções menores e tema escuro.
Critério de encerramento atualizado
Entrega implementada; falta apenas preservar regressão por testes e validação operacional.

## Dia 04
Dia 4 — Busca consistente
Localizar tarefas por título, cliente e responsável nas duas visões.
Responsável | Status do dia | Prioridade | Evidência / estado atual
Equipe de Produto e Desenvolvimento | Parcial | Alta | Busca integrada em KanbanPage e TarefasPage; filtragem ainda é majoritariamente derivada no cliente.
Atividades revisadas
Atividade |  |  |  | Situação
1. Buscar por título da tarefa. |  |  |  | Concluído
2. Buscar por cliente e responsável. |  |  |  | Concluído
3. Normalizar termos parciais e acentos. |  |  |  | Concluído
4. Exibir estado vazio coerente. |  |  |  | Concluído
5. Aplicar atraso/deferred na digitação. |  |  |  | Parcial
6. Mover pesquisa de alto volume para consulta paginada no backend. |  |  |  | Pendente
Resultado já alcançado
Busca integrada em KanbanPage e TarefasPage; filtragem ainda é majoritariamente derivada no cliente.
Próxima ação para concluir o dia
Criar endpoint/RPC paginado com search e validar debounce, loading e consistência.
Critério de encerramento atualizado
Encerrar as pendências acima com evidência técnica, teste reproduzível e aceite da operação.

## Dia 05
Dia 5 — Filtros operacionais
Permitir recortes combináveis sem poluir a tela.
Responsável | Status do dia | Prioridade | Evidência / estado atual
Equipe de Produto e Desenvolvimento | Parcial | Alta | Filtros disponíveis no Kanban; a consulta ainda carrega conjunto amplo antes do recorte local.
Atividades revisadas
Atividade |  |  |  | Situação
1. Filtrar por setor. |  |  |  | Concluído
2. Filtrar por responsável. |  |  |  | Concluído
3. Filtrar por origem. |  |  |  | Concluído
4. Filtrar por prioridade. |  |  |  | Concluído
5. Exibir estado e limpeza dos filtros. |  |  |  | Concluído
6. Aplicar filtros e contagens no backend. |  |  |  | Pendente
Resultado já alcançado
Filtros disponíveis no Kanban; a consulta ainda carrega conjunto amplo antes do recorte local.
Próxima ação para concluir o dia
Centralizar filtros em query/RPC e garantir contadores provenientes do banco.
Critério de encerramento atualizado
Encerrar as pendências acima com evidência técnica, teste reproduzível e aceite da operação.

## Dia 06
Dia 6 — Visões rápidas
Dar acesso imediato às filas Minhas, Hoje, Atrasadas e Semana.
Responsável | Status do dia | Prioridade | Evidência / estado atual
Equipe de Produto e Desenvolvimento | Parcial | Média | Dashboard reformulado e filtro de responsável no Kanban.
Atividades revisadas
Atividade |  |  |  | Situação
1. Disponibilizar filtro Sem responsável. |  |  |  | Concluído
2. Exibir atrasadas no Dashboard operacional. |  |  |  | Concluído
3. Exibir tarefas de hoje no Dashboard. |  |  |  | Concluído
4. Criar visão Minhas tarefas persistente. |  |  |  | Pendente
5. Criar visão Esta semana. |  |  |  | Pendente
6. Validar contadores com filtros combinados. |  |  |  | Parcial
Resultado já alcançado
Dashboard reformulado e filtro de responsável no Kanban.
Próxima ação para concluir o dia
Adicionar presets persistentes na tela de tarefas e testes de contagem.
Critério de encerramento atualizado
Encerrar as pendências acima com evidência técnica, teste reproduzível e aceite da operação.

## Dia 07
Dia 7 — Cards e agrupamento
Manter o card compreensível e controlar o alto volume de obrigações.
Responsável | Status do dia | Prioridade | Evidência / estado atual
Equipe de Produto e Desenvolvimento | Concluído | Alta | KanbanTaskCard e grupos empilhados implementados no KanbanPage.
Atividades revisadas
Atividade |  |  |  | Situação
1. Exibir título, cliente, prazo e responsável. |  |  |  | Concluído
2. Identificar origem da tarefa. |  |  |  | Concluído
3. Destacar prioridade e atraso. |  |  |  | Concluído
4. Reduzir adornos e metadados repetidos. |  |  |  | Concluído
5. Agrupar obrigações em pilhas expansíveis. |  |  |  | Concluído
6. Aplicar o mesmo padrão de card em todas as colunas. |  |  |  | Concluído
Resultado já alcançado
KanbanTaskCard e grupos empilhados implementados no KanbanPage.
Próxima ação para concluir o dia
Testar com títulos extremos, alto contraste e zoom de navegador.
Critério de encerramento atualizado
Entrega implementada; falta apenas preservar regressão por testes e validação operacional.

## Dia 08
Dia 8 — Colunas e alto volume
Manter o Kanban navegável com grande quantidade de tarefas.
Responsável | Status do dia | Prioridade | Evidência / estado atual
Equipe de Produto e Desenvolvimento | Parcial | Alta | Layout das colunas e agrupamento concluídos; não há virtualização/paginação completa por coluna.
Atividades revisadas
Atividade |  |  |  | Situação
1. Padronizar largura e espaçamento das colunas. |  |  |  | Concluído
2. Exibir contadores por status. |  |  |  | Concluído
3. Criar estados vazios úteis. |  |  |  | Concluído
4. Revisar rolagem horizontal. |  |  |  | Concluído
5. Manter cabeçalhos reconhecíveis. |  |  |  | Concluído
6. Implementar paginação/virtualização por coluna. |  |  |  | Pendente
Resultado já alcançado
Layout das colunas e agrupamento concluídos; não há virtualização/paginação completa por coluna.
Próxima ação para concluir o dia
Implementar carregamento progressivo e medir FPS/tempo com volume real.
Critério de encerramento atualizado
Encerrar as pendências acima com evidência técnica, teste reproduzível e aceite da operação.

## Dia 09
Dia 9 — Detalhe em painel lateral
Consultar e editar sem perder o contexto do quadro.
Responsável | Status do dia | Prioridade | Evidência / estado atual
Equipe de Produto e Desenvolvimento | Concluído | Alta | KanbanTaskDetailSheet e TaskDetailSheet usados nas duas visões.
Atividades revisadas
Atividade |  |  |  | Situação
1. Abrir tarefa em painel lateral. |  |  |  | Concluído
2. Organizar campos essenciais no primeiro nível. |  |  |  | Concluído
3. Separar histórico, anexos e vínculos. |  |  |  | Concluído
4. Exibir origem e regras da tarefa. |  |  |  | Concluído
5. Preservar o quadro ao fechar. |  |  |  | Concluído
6. Tratar carregamento e falhas. |  |  |  | Concluído
Resultado já alcançado
KanbanTaskDetailSheet e TaskDetailSheet usados nas duas visões.
Próxima ação para concluir o dia
Adicionar teste E2E de abertura por calendário, lista e Kanban.
Critério de encerramento atualizado
Entrega implementada; falta apenas preservar regressão por testes e validação operacional.

## Dia 10
Dia 10 — Edição e ações rápidas
Reduzir cliques nas alterações operacionais comuns.
Responsável | Status do dia | Prioridade | Evidência / estado atual
Equipe de Produto e Desenvolvimento | Concluído | Alta | Seletores de responsável e edição presentes nos componentes de detalhe e Kanban.
Atividades revisadas
Atividade |  |  |  | Situação
1. Alterar responsável. |  |  |  | Concluído
2. Restringir responsáveis pelos setores selecionados. |  |  |  | Concluído
3. Alterar prazo e prioridade. |  |  |  | Concluído
4. Mudar status pelo detalhe e Kanban. |  |  |  | Concluído
5. Editar conteúdo com regras de permissão. |  |  |  | Concluído
6. Refletir atualização na interface. |  |  |  | Concluído
Resultado já alcançado
Seletores de responsável e edição presentes nos componentes de detalhe e Kanban.
Próxima ação para concluir o dia
Validar concorrência após implantação completa da migração canônica.
Critério de encerramento atualizado
Entrega implementada; falta apenas preservar regressão por testes e validação operacional.

## Dia 11
Dia 11 — Movimentação e concorrência
Tornar mudança de status previsível e segura.
Responsável | Status do dia | Prioridade | Evidência / estado atual
Equipe de Produto e Desenvolvimento | Parcial | Crítica | Migração harden_task_permissions criada; banco conectado ainda diverge em version/deleted_at.
Atividades revisadas
Atividade |  |  |  | Situação
1. Arrastar tarefas entre colunas. |  |  |  | Concluído
2. Exibir feedback visual de destino. |  |  |  | Concluído
3. Persistir mudança de status. |  |  |  | Concluído
4. Definir autorização canônica por ação. |  |  |  | Concluído
5. Implantar versionamento/soft delete no banco conectado. |  |  |  | Pendente
6. Testar rollback visual e conflito concorrente. |  |  |  | Pendente
Resultado já alcançado
Migração harden_task_permissions criada; banco conectado ainda diverge em version/deleted_at.
Próxima ação para concluir o dia
Implantar migração em ambiente controlado e executar testes de conflito/rollback.
Critério de encerramento atualizado
Encerrar as pendências acima com evidência técnica, teste reproduzível e aceite da operação.

## Dia 12
Dia 12 — Lista operacional
Oferecer alternativa compacta ao Kanban com os mesmos dados.
Responsável | Status do dia | Prioridade | Evidência / estado atual
Equipe de Produto e Desenvolvimento | Parcial | Alta | TarefasPage e TaskDetailSheet funcionais; ordenação/paginação server-side ainda pendentes.
Atividades revisadas
Atividade |  |  |  | Situação
1. Exibir lista compacta de tarefas. |  |  |  | Concluído
2. Reutilizar busca e filtro de setor. |  |  |  | Concluído
3. Abrir o mesmo painel lateral. |  |  |  | Concluído
4. Preservar origem e responsável. |  |  |  | Concluído
5. Ordenar no backend por prazo, prioridade e criação. |  |  |  | Pendente
6. Paginar sem carregar toda a coleção. |  |  |  | Pendente
Resultado já alcançado
TarefasPage e TaskDetailSheet funcionais; ordenação/paginação server-side ainda pendentes.
Próxima ação para concluir o dia
Criar consulta paginada compartilhada com o Kanban.
Critério de encerramento atualizado
Encerrar as pendências acima com evidência técnica, teste reproduzível e aceite da operação.

## Dia 13
Dia 13 — Performance e arquitetura de dados
Evitar carga ampla, filtros locais caros e consultas duplicadas.
Responsável | Status do dia | Prioridade | Evidência / estado atual
Equipe de Produto e Desenvolvimento | Parcial | Crítica | Dashboard simplificado e consultas paralelas em módulos revisados; páginas de tarefas ainda mantêm estado/fetch próprios.
Atividades revisadas
Atividade |  |  |  | Situação
1. Remover waterfalls do Dashboard. |  |  |  | Concluído
2. Usar Map/Set nos agrupamentos recorrentes. |  |  |  | Concluído
3. Limitar consultas existentes. |  |  |  | Parcial
4. Adotar TanStack Query para tarefas. |  |  |  | Pendente
5. Paginar e filtrar no backend. |  |  |  | Pendente
6. Medir cenário de volume e meta de 2 segundos. |  |  |  | Pendente
Resultado já alcançado
Dashboard simplificado e consultas paralelas em módulos revisados; páginas de tarefas ainda mantêm estado/fetch próprios.
Próxima ação para concluir o dia
Criar hook canônico com TanStack Query, paginação e telemetria de tempo/volume.
Critério de encerramento atualizado
Encerrar as pendências acima com evidência técnica, teste reproduzível e aceite da operação.

## Dia 14
Dia 14 — Acessibilidade e responsividade
Garantir leitura, foco e operação em notebook e teclado.
Responsável | Status do dia | Prioridade | Evidência / estado atual
Equipe de Produto e Desenvolvimento | Parcial | Média | Sidebar, AppLayout e controles receberam ajustes; auditoria formal de acessibilidade não executada.
Atividades revisadas
Atividade |  |  |  | Situação
1. Padronizar foco visível dos controles. |  |  |  | Concluído
2. Adicionar rótulos/tooltips no menu recolhido. |  |  |  | Concluído
3. Revisar contraste de cards e status. |  |  |  | Concluído
4. Ajustar sidebar recolhida e responsiva. |  |  |  | Concluído
5. Executar roteiro completo por teclado. |  |  |  | Pendente
6. Validar leitores de tela e zoom 200%. |  |  |  | Pendente
Resultado já alcançado
Sidebar, AppLayout e controles receberam ajustes; auditoria formal de acessibilidade não executada.
Próxima ação para concluir o dia
Rodar Axe/Lighthouse e roteiro manual de teclado em Lista, Kanban e detalhe.
Critério de encerramento atualizado
Encerrar as pendências acima com evidência técnica, teste reproduzível e aceite da operação.

## Dia 15
Dia 15 — Homologação e fechamento
Validar o fluxo ponta a ponta e encerrar pendências de maior risco.
Responsável | Status do dia | Prioridade | Evidência / estado atual
Equipe de Produto e Desenvolvimento | Pendente | Crítica | Lint e build passam; validações técnicas pontuais foram feitas, mas não há homologação completa registrada.
Atividades revisadas
Atividade |  |  |  | Situação
1. Executar roteiro com usuários de setores diferentes. |  |  |  | Pendente
2. Testar busca, filtros, Lista, Kanban e detalhe. |  |  |  | Pendente
3. Testar permissões Admin, Colaborador, Geral e sem responsável. |  |  |  | Parcial
4. Validar performance com base representativa. |  |  |  | Pendente
5. Corrigir bloqueios críticos encontrados. |  |  |  | Pendente
6. Registrar aceite e backlog residual. |  |  |  | Pendente
Resultado já alcançado
Lint e build passam; validações técnicas pontuais foram feitas, mas não há homologação completa registrada.
Próxima ação para concluir o dia
Executar homologação formal, documentar evidências e criar plano de correção residual.
Critério de encerramento atualizado
Encerrar as pendências acima com evidência técnica, teste reproduzível e aceite da operação.